## Slide 1: Informasjonsmøte for beboere Gammelbakkan og omeng.
Veg-, vann- og avløpsprosjekt
Utførelse.

## Slide 2: Agenda
- Felles gjennomgang av prosjektets omfang, og litt praktisk info.
- Alternativ parkering, for alle som kan.
- Alternative kjøreruter, for de som har spesielt behov.
- Alternativ post- og avfallshåndtering i anleggsperioden.
- Takstmann og rystelsessensor på vegg.
- Spørsmålsrunde og eventuelle avklaringer dersom noe skulle være uklart.

## Slide 3: Felles gjennomgang av prosjektets omfang
Kort fortalt, all kommunal infrastruktur skal fornyes.
Vei
Gangvei
Gatelys
Vann
Avløp
Overvann
Fiber
Diverse.

## Slide 4: Felles gjennomgang av prosjektets omfang
Kort fortalt, all kommunal infrastruktur skal fornyes.
Vei
Gangvei
Gatelys
Vann
Avløp
Overvann
Fiber
Diverse.

## Slide 5: Felles gjennomgang av prosjektets omfang
Utfordringer:
Stor mengde barn/unge
Trangt og begrenset mulighet for alternative ruter.
Relativt stort omfang
Plassering av private ledninger
Forbered på:
Strømbrudd (1 dag(?))
Vannbrudd (1 arbeidsdag/ vannvogn)
  Vannkanner
Fiber-/telebrudd (1-2dager)
Støy (normalt 07-16)
Støv (våren pga. grusvei)
Noe mer smuss langs vei.
Skiftende kjøremønster med redusert kvalitet

## Slide 6: Felles gjennomgang av prosjektets omfang
Faseplan
Nedre del 1
  Gjennomkjøring stengt for alle
  Ingen post/renovasjon
Nedre del 2
  Gjennomkjøring stengt for 14-36
  Ingen post/renovasjon
Midtre del 1
  Gjennomkjøring stengt for 26-36
  Renovasjon/post 2-18
Mot skole
  Gjennomkjøring åpnet
  Renovasjon/post normal
Midre del 2
  Gjennomkjøring stengt for 26-36
  Renovasjon/post 2-18
Øvre del
  GS stenges, Gimsveien benyttes som gangvei, og Nerflata alternativ kjøring

## Slide 7: Felles gjennomgang av prosjektets omfang
Varighet, anslått ferdigstillelse:
31.mai for hoveddel.
29.sep for øvre del
NB: Mye kan skje mens man graver, så dette er kun estimat

## Slide 8: Felles gjennomgang av prosjektets omfang
  Spørsmål?
  Gjenstående:
  Alternativ parkering, for alle som kan.
  Alternative kjøreruter, for de som har spesielt behov.
  Alternativ post- og avfallshåndtering i anleggsperioden.
  Takstmann og rystelsessensor på vegg.
  Spørsmålsrunde og eventuelle avklaringer dersom noe skulle være uklart.

## Slide 9: Alternativ parkering, for alle som kan.
Parkeringshus ved Melhushallen og bankhallen.
Ikke Elbillading.
Gratis

## Slide 10: Alternativ parkering, for alle som kan.
  Spørsmål?
  Gjenstående:
  Alternative kjøreruter, for de som har spesielt behov.
  Alternativ post- og avfallshåndtering i anleggsperioden.
  Takstmann og rystelsessensor på vegg.
  Spørsmålsrunde og eventuelle avklaringer dersom noe skulle være uklart.

## Slide 11: Alternative kjøreruter, for de som har spesielt behov.
  Gjennom skoleområdet(!)
  Stort fokus på sikkerhet til barna!
  Noen føringer:
  Kun for de med spesielle behov og tillatelse. Kontakt prosjektleder etter møte. Eksempler:
    Elbil som krever lading.
    Spebarn.
    Begrenset frem-kommelighet til fots.
  Må foregå utenfor skoletid! Kjøring i skoletiden vil være forbudt.
    Forbudt i perioden 08:00-15:00.

## Slide 12: Alternative kjøreruter, for de som har spesielt behov.
  Spørsmål?
  Gjenstående:
  Alternativ post- og avfallshåndtering i anleggsperioden.
  Takstmann og rystelsessensor på vegg.
  Spørsmålsrunde og eventuelle avklaringer dersom noe skulle være uklart.

## Slide 13: Alternativ post- og avfallshåndtering i anleggsperioden.
  Renovasjonspunkt 1-3 fri bruk for alle beboere. (nr. 3 noe usikker.
  Ikke svar fra posten om flytting av leveranse.
  Renovasjon og post åpner «normal» drift etter fase 3 er halvferdig, dvs. etter renovasjonsbilen kan snu på en trygg måte.

## Slide 14: Alternativ post- og avfallshåndtering i anleggsperioden.
  Renovasjonspunkt 1-3 fri bruk for alle beboere.
  Ikke svar fra posten om flytting av leveranse.
  Renovasjon og post åpner «normal» drift etter fase 3 er halvferdig, dvs. etter renovasjonsbilen kan snu på en trygg måte.

## Slide 15: Alternativ post- og avfallshåndtering i anleggsperioden.
  Posten fastslått å midlertidig samle i bunnen av bakken, ved eksisterende poststativ.

## Slide 16: Takstmann og rystelsessensor på vegg.
  Leies inn takstmann for ekstern besiktigelse før oppstart av hovedanlegg
  Monteres rystelsessensor for varsling dersom rystelse nær grenser i standard (NS).
    To små hull i grunnmur over terreng.
    Samtykke fra eier, (ikke klar)
    Kontakt prosjektleder etter møtet dersom uenig.

## Slide 17: Takstmann og rystelsessensor på vegg.
  Spørsmål?
  Gjenstående:
  Spørsmålsrunde og eventuelle avklaringer dersom noe skulle være uklart.

## Slide 18: Spørsmålsrunde og eventuelle andre avklaringer dersom noe skulle være uklart.
  Fyr løs!

## Slide 19: Spørsmålsrunde og eventuelle andre avklaringer dersom noe skulle være uklart.
  Fyr løs!

## Slide 20
Vel hjem!

## Slide 21: Informasjonsmøte for beboere Gammelbakkan og omeng. Inngang B 
Veg-, vann- og avløpsprosjekt
Utførelse.

## Slide 22: Informasjonsmøte for beboere Gammelbakkan og omeng. Velkommen!
Veg-, vann- og avløpsprosjekt
Utførelse.